## Tasks_CPM
ВЕС — Матриця робіт (CPM) + критичний шлях (шаблон)
|  |  | Правило | Задачі мають бути у порядку залежностей (попередники вище).
|  | Дата старту проєкту (вхід) | 2026-01-01
|  | Горизонт (місяців, вхід) | 48
|  | Фініш проєкту (місяць №, розрах.) | 48
|  | Фініш проєкту (дата, розрах.) | 2029-12-01
ID | Фаза | Задача | Тривалість (міс) | Попер.1 (ID) | Попер.2 (ID) | Попер.3 (ID) | Власник (вхід) | ES (ранній старт) | EF (раннє закінч.) | LS (пізній старт) | LF (пізнє закінч.) | Запас (float) | Критична? | Старт (дата) | Фініш (дата)
1 | Ініціація | Strategy & screening | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 47 | 48 | 46 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01
2 | Ініціація | Grid pre-feasibility / capacity check | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 47 | 48 | 44 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01
3 | Земля та виміри | Land search & stakeholder mapping | 4 | 1 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 48 | 42 |  | 2026-03-01 | 2026-06-01
4 | Земля та виміри | Land control (leases/servitudes/superficies) | 5 | 3 |  |  |  | 7 | 11 | 44 | 48 | 37 |  | 2026-07-01 | 2026-11-01
5 | Земля та виміри | Wind measurement setup (mast/LiDAR) | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 8 | 47 | 48 | 40 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01
6 | Вітроресурс | Wind measurement campaign | 12 | 5 |  |  |  | 9 | 20 | 37 | 48 | 28 |  | 2026-09-01 | 2027-08-01
7 | Вітроресурс | Bankable Energy Yield Assessment (P50/P90) | 2 | 6 |  |  |  | 21 | 22 | 47 | 48 | 26 |  | 2027-09-01 | 2027-10-01
8 | Дозволи (ОВД) | Environmental baseline studies | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 8 | 47 | 48 | 40 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01
9 | Дозволи (ОВД) | OVD / EIA process (incl. hearings) | 6 | 8 |  |  |  | 9 | 14 | 43 | 48 | 34 |  | 2026-09-01 | 2027-02-01
10 | Приєднання до мережі | Connection application & Technical Conditions (TU) | 5 | 2 | 3 |  |  | 7 | 11 | 44 | 48 | 37 |  | 2026-07-01 | 2026-11-01
11 | Приєднання до мережі | Connection concept design (single-line, PCC) | 3 | 10 |  |  |  | 12 | 14 | 46 | 48 | 34 |  | 2026-12-01 | 2027-02-01
12 | Проєктування | Concept layout & pre-FEED design | 4 | 5 | 10 |  |  | 12 | 15 | 45 | 48 | 33 |  | 2026-12-01 | 2027-03-01
13 | Проєктування | FEED + permitting design package | 6 | 12 | 11 |  |  | 16 | 21 | 43 | 48 | 27 |  | 2027-04-01 | 2027-09-01
14 | Дозволи (ОВД) | Permits finalization (based on OVD decision) | 2 | 9 | 13 |  |  | 22 | 23 | 47 | 48 | 25 |  | 2027-10-01 | 2027-11-01
15 | Контракти | Contracting (TSA/BoP/O&M/Insurance) | 5 | 12 | 10 |  |  | 16 | 20 | 44 | 48 | 28 |  | 2027-04-01 | 2027-08-01
16 | Фінансування / FID | Financing due diligence | 6 | 7 | 10 | 13 |  | 23 | 28 | 43 | 48 | 20 |  | 2027-11-01 | 2028-04-01
17 | Фінансування / FID | Financial Close / FID | 2 | 16 | 15 | 14 |  | 29 | 30 | 47 | 48 | 18 |  | 2028-05-01 | 2028-06-01
18 | Проєктування | Detailed design (post-FID) + expertise updates | 5 | 17 | 13 |  |  | 31 | 35 | 44 | 48 | 13 |  | 2028-07-01 | 2028-11-01
19 | Підготовка майданчика | Turbine manufacturing & logistics | 7 | 17 |  |  |  | 31 | 37 | 42 | 48 | 11 |  | 2028-07-01 | 2029-01-01
20 | Будівництво | Site prep & enabling works | 3 | 17 | 4 |  |  | 31 | 33 | 46 | 48 | 15 |  | 2028-07-01 | 2028-09-01
21 | Будівництво | Civil works (roads/foundations) | 5 | 20 |  |  |  | 34 | 38 | 44 | 48 | 10 |  | 2028-10-01 | 2029-02-01
22 | Будівництво | Electrical BoP (cables/substation) | 6 | 20 | 18 |  |  | 36 | 41 | 43 | 48 | 7 |  | 2028-12-01 | 2029-05-01
23 | Пусконалагодження | Turbine install & commissioning | 3 | 19 | 21 | 22 |  | 42 | 44 | 46 | 48 | 4 |  | 2029-06-01 | 2029-08-01
24 | Пусконалагодження | Grid tests (PQ, protections, SCADA) | 2 | 23 | 22 |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 2 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01
25 | Пусконалагодження | Parallel operation acceptance (DSO) | 1 | 24 |  |  |  | 47 | 47 | 48 | 48 | 1 |  | 2029-11-01 | 2029-11-01
26 | Пусконалагодження | COD | 1 | 25 |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | YES | 2029-12-01 | 2029-12-01
Formulas:
Старт (дата) = IF([ID]="","",EDATE(D3,[ES (ранній старт)]-1))
Фініш (дата) = IF([ID]="","",EDATE(D3,[EF (раннє закінч.)]-1))

## Gantt_48m
Діаграма Ганта (48 місяців) — критичний шлях виділено
| Сірий: звичайна задача | Червоний: критична задача | Фініш (місяць №): | 48 | Фініш (дата): | 2029-12-01
ID | Задача | Фаза | ES | EF | Критична? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | Strategy & screening | Ініціація | 1 | 2 | bar: 2029-12-01 1 to 2029-12-01 2
2 | Grid pre-feasibility / capacity check | Ініціація | 3 | 4 | bar: 2029-12-01 3 to 2029-12-01 4
3 | Land search & stakeholder mapping | Земля та виміри | 3 | 6 | bar: 2029-12-01 3 to 2029-12-01 6
4 | Land control (leases/servitudes/superficies) | Земля та виміри | 7 | 11 | bar: 2029-12-01 7 to 2029-12-01 11
5 | Wind measurement setup (mast/LiDAR) | Земля та виміри | 7 | 8 | bar: 2029-12-01 7 to 2029-12-01 8
6 | Wind measurement campaign | Вітроресурс | 9 | 20 | bar: 2029-12-01 9 to 2029-12-01 20
7 | Bankable Energy Yield Assessment (P50/P90) | Вітроресурс | 21 | 22 | bar: 2029-12-01 21 to 2029-12-01 22
8 | Environmental baseline studies | Дозволи (ОВД) | 7 | 8 | bar: 2029-12-01 7 to 2029-12-01 8
9 | OVD / EIA process (incl. hearings) | Дозволи (ОВД) | 9 | 14 | bar: 2029-12-01 9 to 2029-12-01 14
10 | Connection application & Technical Conditions (TU) | Приєднання до мережі | 7 | 11 | bar: 2029-12-01 7 to 2029-12-01 11
11 | Connection concept design (single-line, PCC) | Приєднання до мережі | 12 | 14 | bar: 2029-12-01 12 to 2029-12-01 14
12 | Concept layout & pre-FEED design | Проєктування | 12 | 15 | bar: 2029-12-01 12 to 2029-12-01 15
13 | FEED + permitting design package | Проєктування | 16 | 21 | bar: 2029-12-01 16 to 2029-12-01 21
14 | Permits finalization (based on OVD decision) | Дозволи (ОВД) | 22 | 23 | bar: 2029-12-01 22 to 2029-12-01 23
15 | Contracting (TSA/BoP/O&M/Insurance) | Контракти | 16 | 20 | bar: 2029-12-01 16 to 2029-12-01 20
16 | Financing due diligence | Фінансування / FID | 23 | 28 | bar: 2029-12-01 23 to 2029-12-01 28
17 | Financial Close / FID | Фінансування / FID | 29 | 30 | bar: 2029-12-01 29 to 2029-12-01 30
18 | Detailed design (post-FID) + expertise updates | Проєктування | 31 | 35 | bar: 2029-12-01 31 to 2029-12-01 35
19 | Turbine manufacturing & logistics | Підготовка майданчика | 31 | 37 | bar: 2029-12-01 31 to 2029-12-01 37
20 | Site prep & enabling works | Будівництво | 31 | 33 | bar: 2029-12-01 31 to 2029-12-01 33
21 | Civil works (roads/foundations) | Будівництво | 34 | 38 | bar: 2029-12-01 34 to 2029-12-01 38
22 | Electrical BoP (cables/substation) | Будівництво | 36 | 41 | bar: 2029-12-01 36 to 2029-12-01 41
23 | Turbine install & commissioning | Пусконалагодження | 42 | 44 | bar: 2029-12-01 42 to 2029-12-01 44
24 | Grid tests (PQ, protections, SCADA) | Пусконалагодження | 45 | 46 | bar: 2029-12-01 45 to 2029-12-01 46
25 | Parallel operation acceptance (DSO) | Пусконалагодження | 47 | 47 | bar: 2029-12-01 47
26 | COD | Пусконалагодження | 48 | 48 | YES | 2029-12-01 48: 2

## Legend
Легенда скорочень та правила користування
Скорочення | Англійською (повна назва) | Українською (переклад) | Примітка
CPM | Critical Path Method | Метод критичного шляху | Розрахунок ранніх/пізніх дат та запасу часу.
ES/EF | Early Start / Early Finish | Ранній старт / раннє закінчення | Прямий прохід по залежностях.
LS/LF | Late Start / Late Finish | Пізній старт / пізнє закінчення | Зворотний прохід від фінішу проєкту.
Float | Total Float | Запас часу | 0 означає критичний шлях.
ОВД | Environmental Impact Assessment | Оцінка впливу на довкілля | Часто є на критичному шляху.
ТУ | Technical Conditions | Технічні умови приєднання | Вихідний документ оператора мережі.
FID | Final Investment Decision | Остаточне інвестиційне рішення | Точка старту закупівель/будівництва.
TSA | Turbine Supply Agreement | Договір постачання турбін | Ключовий контракт із виробником.
BoP | Balance of Plant | Будівельна частина | Дороги, фундаменти, кабелі, підстанція.
O&M | Operation and Maintenance | Експлуатація та технічне обслуговування | Контракт на сервіс після COD.
COD | Commercial Operation Date | Дата початку комерційної експлуатації | Початок комерційної генерації.